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	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Приморскому краю

______________ Г.Д. Мостовая

«___» _____________ 2012 г.



ОТЧЕТ

о выполнении Плана деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2012 год (с изменениями, утвержденными
министром финансов Российской Федерации 21 марта 2012 г.) и Основных мероприятий на 2012 год
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы

по состоянию на 01 апреля 2012 г.
	Мероприятия
	Цель, 
прогнозируемый результат


	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Достигнутый
результат


	1
	2
	3
	4
	5

	Цель 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Обеспечение своевременности перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений,                а также остатков средств неучастников бюджетного процесса            с соответствующих счетов управления в федеральный бюджет
	Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета
	В течение 
2012 года
	Начальник 
операционного 
отдела

Шалаева Л.А.
	Ежедневное перечисление остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов управления                в федеральный бюджет осуществлялось управлением своевременно в полном объеме в течение всего отчетного периода

	Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
	Повышение качества учета бюджетных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета
	В течение 
2012 года
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.
	В рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008   № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» осуществлялся учет бюджетных обязательств на основании заявок на кассовый расход и сведений о принятых бюджетных обязательствах, представленных получателями средств федерального бюджета


	Раздел 1.4 «Представление заинтересованным пользователям оперативной информации»

	Мероприятие 1. Представление информации о финансировании мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления органам исполнительной власти информации о поступлении и использовании средств федерального бюджета
	В сроки, установленные в запросах территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  в Приморском крае, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации                  в Дальневосточном федеральном округе, Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю,
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов
Круглова О.В.
	Информация представлена в установленные сроки:

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным,

в ТУ Росфиннадзора в Приморском крае:

20-03-01-20/48 от 10.01.2012;

20-03-01-20/1078 от 06.02.2012;

20-03-01-20/1899 от 06.03.2012.
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в аппарат главного федерального инспектора по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

	
	
	Прокуратуры Приморского края
	
	20-03-02-02/4 от 10.01.2012;

20-03-02-02/1094 от 06.02.2012;

	
	
	
	
	20-03-02-02/1964 от 07.03.2012.
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным,

в Управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю:

20-03-01-13/49 от 10.01.2012;

20-03-01-13/1077 от 06.02.2012;

20-03-01-13/1907 от 06.03.2012.
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным,

в Прокуратуру Приморского края:

20-03-01-13/50 от 10.01.2012;

20-03-01-13/1076 от 06.02.2012;

20-03-01-13/1906 от 06.03.2012


	Мероприятие 2. Представление сведений о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю 
на реализацию федеральных целевых программ, главному 
федеральному инспектору по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления сведений о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию федеральных целевых программ
	Ежеквартально, 
к 01 числу месяца, 
следующего за отчетным кварталом
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.,

начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов
Круглова О.В.

	Сведения о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию федеральных целевых программ, направлены письмом

№ 20-03-02-02/26 от 30.03.2012


	Мероприятие 3. Представление сведений о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию приоритетных национальных проектов
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления сведений главному федеральному инспектору по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, контролирующим органам
	02.02.2012,

02.04.2012,

02.08.2012,

02.10.2012,

03.12.2012
	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов
Круглова О.В.,

начальник 
	Представлены сведения 
главному федеральному 
инспектору по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации

	
	
	
	отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.

	в Дальневосточном федеральном округе

от 01.02.2012 № 20-04-14/921,
от 28.03.2012 № 20-04-14/2554

	Мероприятие 4. Представление выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня                 в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления информации о количестве участников бюджетного процесса федерального уровня, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства по Приморскому краю
	За полугодие – 
не позднее 30 июля; 
за год – 
не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным
	Начальник отдела
ведения федеральных реестров
Шеина И.В.
	В соответствии с соглашением
о сотрудничестве и информационном взаимодействии Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае и Управления Федерального казначейства по Приморскому краю от 27.07.2007,
в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае направлены сведения о наличии на территории Приморского края организаций, внесенных в Сводный реестр участников бюджетного процесса федерального уровня, по состоянию на 01.01.2012 (письмо от 27.01.2012 № 20-14-22/790)


	Раздел 1.8 «Организация проведения мониторинга бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	Обеспечение содействия 
эффективному использованию бюджетных средств
в сфере государственных
и муниципальных закупок

	После получения указаний из Федерального казначейства
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.

	

	Мероприятие 2. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами по результатам мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	Организация информационного взаимодействия
с контрольно-надзорными органами по результатам мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

	В течение 2012 года по результатам       мониторинга
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.
	

	Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности и представление информации»

	Раздел 2.1 «Представление заинтересованным пользователям бюджетной отчетности и оперативной информации о кассовых поступлениях
и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1. Представление в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае:

· отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф.0521413);
	Обеспечение качественной подготовки и своевременного представления информации в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Приморском крае
	За полугодие – 
не позднее 30 июля 
текущего года; 
за год: 
предварительно – 
не позднее 
05 февраля года, 
следующего 
за отчетным, 
окончательно – 

не позднее
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Информация за 2011 год представлена 03.02.2012

	· справки о перечислении средств из федерального бюджета по КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам Российской Федерации (ф.0521462);

	
	01 апреля года, 
следующего 
за отчетным
	
	

	· отчета об исполнении межбюджетных трансфертов                     из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф.0503324)
	
	За полугодие – 
не позднее 
10 августа 
текущего года; 
за год – не позднее 
30 апреля года, 
следующего 
за отчетным


	
	Отчет ф.0503324 на 01.01.2012 представлен 17.02.2012

	Мероприятие 2. Представление в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)
	Обеспечение качественной подготовки и своевременного представления отчета

в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю

	Ежегодно, 
до 01 апреля года, 
следующего 
за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Отчет за 2011 год представлен 16.03.2012

	Мероприятие 3. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства по Приморскому краю в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в Межрегиональное операционное управление оперативной ежедневной отчетности по ф. 0521458


	Ежедневно
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	 Информация представлена в установленные сроки 

	Раздел 2.3 «Формирование и представление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности
об исполнении федерального бюджета

по фф.0521432, 0521469, 0521462, 0521436, 
0503153, 0503124, 
0503434, 0503134, 
0521463, 0521413, 
0503150, 0503140, 
0503125, 0521462, 
0521440, 0521160

	Ежедневно;

ежемесячно, 
10 числа месяца, 
следующего 
за отчетным;

ежеквартально, 
15 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Бюджетная отчетность об исполнении федерального бюджета  представлена в установленные сроки

	Мероприятие 2. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства за 2011 год
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

годовой бюджетной отчетности
	До 29.02.2012 – 
электронно, 
до 12.03.2012 – 
на бумажных носителях
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Годовая бюджетная отчетность представлена в электронном виде – до 29.02.2012, на бумажном носителе – до 12.03.2012

	Мероприятие 3. Осуществление сверки внутриказначейских расчетов с УФК по субъектам Российской Федерации
	Обеспечение качественной сверки отдельных показателей бюджетной отчетности управления с отчетностью УФК по субъектам 
Российской Федерации
	Ежемесячно, 
до 6 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.

	Сверка производилась ежемесячно, в установленные сроки

	Мероприятие 4. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных организаций
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности
по фф.0503125, 0503154, 0503155

	Ежемесячно, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Бюджетная отчетность представлена в установленные сроки

	Раздел 2.4 «Формирование и представление бюджетной отчетности и информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства еженедельного консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства оперативной еженедельной отчетности по ф.0503152

	Еженедельно 
(по вторникам)
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях представлен в установленные сроки

	Мероприятие 2. Представление в департамент финансов Приморского края и финансовые органы муниципальных 
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в департамент финансов 
	
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям
	Бюджетная отчетность представлена в установленные сроки

	образований установленных форм бюджетной отчетности:

	Приморского края 
и финансовые органы 
муниципальных образований бюджетной отчетности:


	
	бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	

	· бюджетной отчетности по поступлениям и выбытиям средств и кассовому обслуживанию исполнения краевого 
и местных бюджетов;

	по фф.0521462, 0521440, 0521160

	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	
	

	· консолидированной бюджетной отчетности о кассовых поступлениях и выбытиях средств краевого и местных бюджетов

	по ф.0503152

	Ежемесячно, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным
	
	

	Мероприятие 3. Представление в департамент финансов Приморского края и финансовые органы муниципальных 
образований бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию краевых и муниципальных бюджетных, автономных учреждений и иных организаций

	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в департамент финансов Приморского края 
и финансовые органы 
муниципальных образований бюджетной отчетности фф.0503154, 0503155
	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Бюджетная отчетность представлена в установленные сроки

	Мероприятие 4. Представление в департамент финансов Приморского края и финансовые органы муниципальных 
образований годовой бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, бюджетных учреждений, 
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в департамент финансов Приморского края 
и финансовые органы 
муниципальных образований годовой бюджетной 
	До 14.02.2012 – 
электронно
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Годовая бюджетная отчетность представлена в электронном  виде в установленный срок

	автономных учреждений и иных организаций краевого и местных бюджетов за 2011 год

	отчетности
	
	
	

	Мероприятие 5. Представление в департамент финансов Приморского края отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету 
на лицевых счетах, открытых               в территориальных органах Федерального казначейства, в целях реализации приказа Федерального казначейства от 22.02.2012 № 87

	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
в департамент финансов Приморского края бюджетной отчетности ф.0531888

	С 01.05.2012 ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным (в соответствии с письмом
Федерального казначейства от 15.03.2012 № 42-7.4-05/2.2-138)
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	

	Мероприятие 6. Проведение сверки показателей отчета ф.0503324 департамента финансов Приморского края с показателями отчета ф.053188 управления в части входящих остатков неиспользованных целевых средств по кодам целей по состоянию на 01.01.2012


	Обеспечение качественной сверки бюджетной отчетности управления с отчетностью департамента финансов Приморского края 
и внесение изменений 
в учетные записи


	До 01.05.2012
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	В целях проведения сверки показателей отчета ф.0503324 подготовлено и направлено письмо в департамент финансов Приморского края от 12.03.2012 
№ 20-08-12/2025

	Мероприятие 7. Представление в контрольно-счетные органы Приморского края информации об операциях по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований), бюджетных и автономных 
учреждений

	Представление в контрольно-счетные органы Приморского края бюджетной отчетности по фф.503151, 0503155, 0503152, 0503153
	Не позднее 
пяти рабочих дней 
после поступления 
запроса от контрольно-счетного органа
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Информация
по запросам контрольно-счетных органов направлена:
- города Владивостока 01.03.2012 № 20-08-12/1768;
- Артемовского городского округа 19.03.2012 № 20-08-12/2211

	Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей»

	Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Обеспечение совместно с Главным управлением Банка России по Приморскому краю на уровне Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 
	Совместно с Главным управлением Банка России по Приморскому краю обеспечение на уровне Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
	После получения 
доработанного 
программного 
обеспечения
	И.о. начальника 
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Неворотов А.В.
	

	разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации          и шифрования в целях обеспечения обмена электронными        сообщениями между УФК по Приморскому краю и Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России по Приморскому краю
	разделения ключей 
и сертификатов кодов 
аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Приморскому краю и Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России 
по Приморскому краю

	
	
	

	Раздел 3.4 «Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями 
и функциями Банка России»

	Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций 
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности:
· федеральными бюджетными учреждениями;

	Обеспечение своевременного закрытия счетов

	10.01.2012
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Счет, открытый на балансовом счете № 40503, закрыт 10.01.2012,
счет, открытый на балансовом счете № 40603, закрыт 01.02.2012,
счета, открытые на балансовом счете № 40703, закрываются
по мере представления нормативно-правовых актов органами местного самоуправления

	· краевыми бюджетными учреждениями;

	
	Не позднее 
31.01.2012
	
	

	· бюджетными учреждениями муниципальных образований
	
	В соответствии 
c нормативно-правовыми актами 
органов местного 
самоуправления

	
	

	Раздел 3.5 «Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

	Мероприятие 1. Подготовка годового отчета о реализации плана Управления Федерального 
	Представление годового 
отчета о реализации плана Управления Федерального 
	Не позднее 
01.04.2012
	Начальник отдела финансового 
обеспечения
	Отчет за 2011 год о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Приморскому 

	казначейства по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	казначейства по Приморскому краю по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2011 год 
и плановый период 
2012 и 2013 годов 
в Федеральное 
казначейство
	
	Антонова Е.П.,

начальник административного отдела

Монастырный П.А.
	краю по повышению эффективности бюджетных расходов
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов направлен
в Федеральное казначейство письмом управления
от 23.01.2012 № 20-07-14/604.
1. Списано с баланса движимое имущество, не используемое
в процессе деятельности.

2. Уменьшена на 332,3 м2 площадь административных помещений, занимаемых на правах аренды.

3. Утилизированы и списаны
с баланса отделений управления 2 автомобиля.

4. Проводится работа по передаче с баланса управления и отделений управления гаражей, закрепленных на праве оперативного управления.

5. Прекращена аренда трех гаражных боксов общей площадью 70 м2, ранее используемых отделениями для хранения автомобилей.

	
	
	
	
	6. Утвержденная штатная численность основного персонала
на 2012 год уменьшена
на 16 единиц.

7. Осуществляется подготовка технического задания на размещение заказа на проведение энергетического обследования  и составление энергетических паспортов зданий, помещений отделений, территориальных отделов, закрепленных на праве оперативного управления.

8. Снижен объем потребления топлива для автомобилей управления и отделений управления.

9. Заключены государственные контракты на энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение помещений управления, территориальных отделов, отделений управления.

10. Заключены договоры на техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов.

11. Осуществлялся контроль договорных и фактических объемов потребления энергетических ресурсов


	Мероприятие 2. Мониторинг реализации плана Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

	Выявление отклонений от показателей, установленных планом 
	Ежеквартально
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Антонова Е.П.,

начальник административного отдела

Монастырный П.А.
	Проведен мониторинг реализации плана за 1 квартал 2012 года. По результатам мониторинга  подготовлен и направлен в Федеральное казначейство письмом управления от 04.04.2012  № 20-07-14/2740 отчет о реализации плана 



	Направление 4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской        Федерации»

	Раздел 4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами  на балансовом счете № 40101 управления в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н, внесенными в него изменениями и утвержденными технологическими регламентами

	Исполнение государственной функции по учету 
поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

	Ежедневно
	Начальник 
отдела доходов

Гоголкина Л.И.
	Обеспечено ежедневное исполнение государственной функции
по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»

	Мероприятие 1. Подготовка и представление отчетной информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства Приморского края кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011 № 616 «О представлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов),          а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным            и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)              в органах Федерального казначейства»

	Обеспечение качественного составления и своевременного представления
 информации в Федеральное казначейство
	1. Не позднее 23.01.2012 
(информация 
по состоянию 
на 01.01.2012).
2. Не позднее 13.07.2012 
(информация 
по состоянию 
на 01.07.2012)
	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов
Круглова О.В.
	Информация представлена
в Федеральное казначейство письмом от  23.01.2012             № 20-04-05/510

	Мероприятие 4. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	Повышение качества 
исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)

	Согласно 
постановлениям 
Правительства 
Российской Федерации
	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
Круглова О.В.
	

	Направление 7 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»

	Раздел 7.1 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Исполнение приказов Федерального казначейства о реорганизации Управления Федерального казначейства по Приморскому краю путем присоединения к нему подведомственных отделений в качестве отделов
	Сокращение количества 
отделений Управления 
Федерального казначейства по Приморскому краю.

Сокращение количества участников бюджетного процесса по главе 100 «Федеральное казначейство»
	В течение 
2012 года 
(в соответствии 
с утвержденным 
планом)
	Заместители 
руководителя управления,

начальники отделов

управления
	В соответствии с приказом
Федерального казначейства
от 26.09.2011 № 413 «О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» и на основании плана управления

по его выполнению с учетом изменений и дополнений завершены мероприятия по присоединению к управлению
с 01.01.2012 отделений УФК
по Приморскому краю:
Отделения по г. Дальнегорску УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 5,
Отделения по г. Лесозаводску
и Лесозаводскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 7,

	
	
	
	
	Отделения по Анучинскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 12,
Отделения по Партизанскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 21,
Отделения по Яковлевскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 30, Отделения по Хасанскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 26,
Отделения по Советскому и Первореченскому районам г. Владивостока УФК по Приморскому
краю в качестве отдела № 33.

В соответствии с приказом
Федерального казначейства
от 21.02.2012 № 78 «О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» и планом управления по его выполнению проводятся мероприятия по присоединению к управлению
с 02.05.2012 отделений УФК по Приморскому краю:

Отделения по г. Партизанску УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 9,
Отделения по г. Уссурийску
и Уссурийскому району УФК
по Приморскому краю в качестве отдела № 11,
Отделения по Михайловскому 

	
	
	
	
	району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 17,
Отделения по Надеждинскому
району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 18, Отделения по Ханкайскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 25,

Отделения по Хорольскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 27


	Мероприятие 2. Подготовка проектов приказов Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 
об утверждении штатного расписания управления с учетом присоединения к управлению отделений УФК по Приморскому краю в 2012 году
	Приведение штатного 
расписания управления 
в соответствие с организационно-штатной структурой реорганизуемых отделений УФК по Приморскому краю
	По плану мероприятий по реорганизации управления и отделений УФК по Приморскому краю в 2012 году (после получения приказа Федерального казначейства)
	Начальник 
отдела кадров

Патракеева Н.К.

	Штатное расписание управления приведено в соответствие с организационно-штатной структурой, утвержденной приказом Федерального казначейства
от 21.02.2012 № 82. Подготовлены проекты приказов об утверждении штатного расписания по состоянию на 02.05.2012
с учетом присоединения
к управлению отделений в качестве отделов



	Мероприятие 3. Мониторинг процесса оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и подведомственных ему отделений
	Проведение процесса оптимизации в соответствии с  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и в сроки, определенные планом 
	В течение 
2012 года
	Заместители 
руководителя управления,

начальники отделов

управления
	Мероприятия по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и подведомственных ему отделений за отчетный период выполнены в соответствии с  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и в сроки, определенные планом

	Раздел 7.2 «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов»

	Мероприятие 2. Создание ведомственного архива Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
	Совершенствование 
организации хранения 
документов в управлении
	I квартал 2012 года
	Начальник административного отдела

Монастырный П.А.
	Положение об архиве
Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю согласовано с ЭПМК ГКУ 

	
	
	
	
	«Государственный архив
Приморского края» (протокол № 1 от 22.02.2012).

Составлены планы расположения специального оборудования для хранения документов в фондохранилищах архива.

Приобретены и размещены шкафы для хранения документов.
Проведена проверка наличия
и состояния архивных документов шести отделений, реорганизуемых в мае 2012 года.

Осуществляется прием архивных документов семи отделений, реорганизованных
на 01.01.2012



	Мероприятие 3. Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю на сайте управления в сети Интернет
	Представление максимального объема информации 
о деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, 
регулярное ее обновление
	В течение
2012 года
	Начальник административного отдела

Монастырный П.А.
	Размещение информации о деятельности управления и подведомственных ему отделений на интернет-сайте управления осуществлялось своевременно в соответствии с регламентом информационной и технической поддержки интернет-сайта Управления Федерального

	
	
	
	
	казначейства по Приморскому краю. Также осуществлялся контроль за периодичностью ее обновления



	Раздел 7.5 «Совершенствование системы управления кадрами в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю»

	Мероприятие 1. Проведение антикоррупционных мероприятий
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства 
по Приморскому краю
	В течение 
2012 года
	Заместители 
руководителя управления,

начальники отделов

управления,

руководители 
отделений 
управления,

начальники территориальных отделов
	Антикоррупционные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным Планами противодействия коррупции в УФК по Приморскому краю и подведомственных отделениях.
Требования Указа Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460
«О национальной стратегии

	
	
	
	
	противодействия коррупции

и национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы» выполнялись.
В результате проведенных

мероприятий коррупционные проявления не выявлены



	Мероприятие 2. Обеспечение деятельности территориальной подкомиссии Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим Управления Федерального казначейства 
	Обеспечение дополнительных гарантий, предоставляемых законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации
	В течение 
2012 года
	Заместитель 
руководителя управления

Чурбанова Т.М.,

члены 
территориальной подкомиссии

	Заседания подкомиссии Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и отделений Управления 

	по Приморскому краю и отделений Управления Федерального казначейства по Приморскому краю единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

	
	
	
	Федерального казначейства

по Приморскому краю

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения в отчетном периоде не проводились в связи с отсутствием обращений



	Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, руководителей         и заместителей руководителей – начальников отделов отделений Управления Федерального казначейства по Приморскому краю           и урегулированию конфликта интересов
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю
	В течение 
2012 года
	Заместитель 
руководителя управления

Чурбанова Т.М.,

начальник 
отдела кадров

Патракеева Н.К.

	Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, руководителей и заместителей руководителей – начальников отделов отделений Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю и урегулированию конфликта интересов не проводились в связи с отсутствием фактов для рассмотрения


	Раздел 7.6 «Оптимизация имущественного комплекса»

	Мероприятие 1. Мониторинг процесса оптимизации имущественного комплекса органов Федерального казначейства по Приморскому краю
	Эффективное использование имущественного комплекса органов Федерального казначейства по Приморскому краю, сокращение расходов на его содержание
	Ежемесячно, 
в последний рабочий день месяца
	Начальник административного отдела

Монастырный П.А.,

начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.,
	1. Списано с баланса движимое имущество, не используемое
в процессе деятельности.

2. Уменьшена на 332,3 м2 площадь административных помещений, занимаемых на правах аренды. Территориальный 

	
	
	
	и.о. начальника

отдела режима
секретности

и безопасности

информации

Неворотов А.В.


	отдел, ранее располагавшийся

в арендованных помещениях,
размещен в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления.

3. Утилизированы и списаны
с баланса отделений управления 2 автомобиля.
4. Проводится работа по передаче с баланса управления и отделений управления гаражей,
закрепленных на праве оперативного управления.

5. Прекращена аренда трех гаражных боксов общей площадью 70 м2, ранее используемых отделениями для хранения автомобилей.
6. Сокращены расходы

на содержание имущества


	Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем»

	Раздел 8.4 «АСФК»

	Мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования АСФК
	Обеспечение развития 
и функционирования АСФК
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.


	Обеспечивалось в соответствии
с заказом № 20/2012 на оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения для территориальных органов Федерального казначейства
в рамках государственного контракта от 14.12.2011
№ УИС-84/2011


	Мероприятие 2. Передача процедур обслуживания аппаратно-программных комплексов АСФК сторонним организациям
	Обслуживание сторонними организациями аппаратно-программных комплексов АСФК территориальных органов Федерального
казначейства
	Декабрь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.

	В марте 2012 года проводились регламентные работы в соответствии с заключенным Федеральным казначейством государственным контрактом
от 20.07.2010 № УВП/49-2010


	Мероприятие 3. Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	Осуществление перехода 
к ведению классификаторов и справочников 
Федерального казначейства в ППО «АСФК»


	Июнь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.

	

	Мероприятие 4. Разработка и реализация технологии централизованного хранения и обработки данных по исполнительным документам

	Повышение контроля 
исполнения судебных актов в органах Федерального казначейства
	Декабрь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.

	

	Раздел 8.5 «АКСИОК»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «АКСИОК»
	Обеспечение функционирования системы «АКСИОК»
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.

	Обеспечено функционирование системы «АКСИОК»

	Раздел 8.6 «ООС»

	Мероприятие 1. Ведение, развитие и обслуживание 
официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	Качественное и своевременное консультирование пользователей официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	Все обратившиеся за консультацией пользователи получили качественную и своевременную помощь

	Мероприятие 2. Исполнение функций по регистрации 
и обслуживанию пользователей официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Обеспечение возможности 
размещения информации 
заказчиками на официальном сайте в сети Интернет.

Своевременное рассмотрение обращений пользователей официального сайта Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов 
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела
ведения федеральных реестров

Шеина И.В.
	В целях сопровождения
и технического обслуживания пользователей Официального сайта в управлении и отделениях определены ответственные
за выполнение функций сопровождения и технического обслуживания организаций. Контактная информация
о работниках управления
и отделений размещена на сайте УФК по Приморскому краю.
В управлении и во всех отделениях созданы рабочие
места всего в количестве 45
для заказчиков и обеспечен доступ в сеть Интернет (для предоставления заказчикам, временно не имеющим доступа
к сети Интернет, возможности

	
	
	
	
	выполнения ими требований Федерального закона № 94-ФЗ).

По состоянию на 01.04.2012

в Сводном перечне заказчиков зарегистрировано 2425 организаций, из них почти все заказчики получили сертификаты ключей ЭЦП для работы на Официальном сайте.                                          Кроме того, сотрудниками управления и отделений постоянно проводились консультации по вопросам регистрации и работы пользователей на Официальном сайте


	Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Обеспечение функций по регистрации пользователей на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
	Обеспечение возможности размещения информации 
государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте 
в сети Интернет
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела
ведения федеральных реестров

Шеина И.В.
	Проведен мониторинг

количества учреждений, подлежащих регистрации на официальном сайте www.bus.gov.ru. Учреждениям, подлежащим
регистрации, направлены письма о необходимости проведения подготовительных мероприятий для корректного начала работы 
учреждения, а также разъясняющие порядок регистрации
на официальном сайте и получения сертификатов ключей ЭЦП.

	
	
	
	
	По состоянию на 01.04.2012
в Перечне государственных (муниципальных) учреждений зарегистрировано 1910 учреждений (90,7 % от количества планируемых к регистрации учреждений).

Кроме того, сотрудниками управления и отделений постоянно проводились консультации по вопросам регистрации и размещения информации учреждениями на официальном сайте


	Раздел 8.8 «СПТО»

	Мероприятие 1. Развитие функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Федерального казначейства
	Формирование специализированной отчетности
в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	По мере доработки ППО
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	

	Раздел 8.9 «Реализация проекта “Модернизация казначейской системы Российской Федерации”»

	Мероприятие 1. Закупка средств вычислительной техники и оборудования для обеспечения функционирования системы удаленного документооборота в УФК по Приморскому краю (включая услуги по установке         и настройке)
	Обеспечение функционирования системы удаленного документооборота

в территориальных органах Федерального казначейства (включая услуги по установке и настройке)

	Июнь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	

	Мероприятие 2. Расширение ПАК УФК по Приморскому краю для обеспечения выполнения расширенных функций 
Казначейства России
	Выполнение работ и проведение мероприятий, направленных на модернизацию серверного оборудования и систем хранения данных АСФК

	Июнь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	

	Мероприятие 3. Завершение проекта «Модернизация 
казначейской системы Российской Федерации»

	Проведение процедур 
по завершению проекта 
и подготовка необходимой 
отчетности

	Декабрь 2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	

	Раздел 8.10 «Реализация плана мероприятий по совершенствованию процесса доработки и технологической эксплуатации ППО»

	Мероприятие 1. Повышение прозрачности уровня оказываемых сервисов по сопровождению ППО «АСФК»
	Оценка состояния ППО «АСФК» в разрезе функций Федерального казначейства по УФК по Приморскому краю, сроки
и проблемы с предоставлением отчетности УФК
по Приморскому краю

	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных систем

Шин А.С.
	В Федеральное казначейство направлены сведения о загруженности серверного оборудования за март 2012 года (письмо от 04.04.2012 № 20-05-02/2814)



	Раздел 2. Исполнение графика реализации основных мероприятий на 2012 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2010 – 2015 годы

	Основные компоненты стратегии развития 
органов Федерального казначейства по Приморскому краю

	Стратегические цели
	Стратегические задачи
	Мероприятия на 2012 год
	Срок 
исполнения
	Ответственный 
исполнитель
	Фактическое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная власть, Клиенты и Общественность
	1. Сформировать единое информационное 
пространство финансовой деятельности публичных правовых 
образований Российской 
Федерации 
(открытый бюджет)
	1. Обеспечение прозрачности 
и доступности информации 
о состоянии 
общественных финансов
	1.2. Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

	
	
	

	
	
	
	1.2.1. Осуществление функций по регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с приказом Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых
	По мере 
представления документов
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Шеина И.В.
	Проведен мониторинг
количества учреждений, подлежащих регистрации
на официальном сайте www.bus.gov.ru. Учреждениям, подлежащим регистрации, направлены письма
о необходимости проведения подготовительных мероприятий для корректного
начала работы учреждения,

а также разъясняющие порядок регистрации на официальном сайте и получения сертификатов ключей ЭЦП.

	
	
	
	на официальном сайте в сети Интернет»

	
	
	По состоянию на 01.04.2012 года в Перечне государственных (муниципальных) учреждений зарегистрировано 1910 учреждений (90,7 % от количества планируемых к регистрации учреждений ).

Кроме того, сотрудниками управления и отделений

постоянно проводились консультации по вопросам регистрации и размещения
информации учреждениями на официальном сайте

	
	
	
	1.3. Развитие аналитической системы КПЭ в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети Интернет


	
	
	

	
	
	
	1.3.1. Проверка данных по базовым показателям в части полномочий отдела
	Ежедневно
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.,

начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.,

начальник

отдела доходов 

Гоголкина Л.И.
	Проверка данных по базовым показателям проводилась своевременно

	
	
	
	1.3.2. Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности:
· сверка с данными оперативной отчетности;

· сверка с данными бюджетной отчетности

	Ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно 
в соответствии 
с прогнозом 
поступления данных 
из Федерального казначейства
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.

	Проверочные мероприятия по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности выполнялись своевременно

	
	
	
	1.4. Обеспечение информационного взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	
	
	

	
	
	
	1.4.1. Обеспечение качественной подготовки и представления в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае:

· отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф.0521413);
	За полугодие: 
не позднее
30 июля текущего года;
за год: предварительно – не позднее 05 февраля года, следующего 
за отчетным, 
окончательно – 
не позднее 
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Информация за 2011 год представлена 03.02.2012

	
	
	
	· справки о перечислении средств из федерального бюджета по КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субъектам Российской Федерации» (ф.0521462);


	01 апреля года, следующего 
за отчетным
	
	

	
	
	
	· отчета об исполнении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф.0503324)


	За полугодие – 
не позднее 
10 августа 
текущего года;
за год – 
не позднее 
30 апреля года, следующего 
за отчетным

	
	Отчет ф.0503324
на 01.01.2012 представлен 17.02.2012

	
	
	
	1.4.2. Обеспечение качественной подготовки и представления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)

	Ежегодно, 
до 01 апреля года, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.
	Информация за 2011 год представлена 16.03.2012

	
	
	
	1.4.3. Заключение соглашений об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю и контрольно-счетными органами
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Шупта В.В.


	В соответствии с поступившими запросами контрольно-счетных органов подготовлены 10 проектов соглашений

	
	
	
	Приморского края (муниципальных образований)

	
	
	

	
	
	
	1.4.4. Обеспечение своевременного представления контрольно-счетным органам Приморского края (муниципальных образований) информации (отчетов) по операциям со средствами краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований)
	В соответствии 
с условиями 
соглашения об информационном взаимодействии между УФК 
по Приморскому краю и контрольно-счетными 
органами
	Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.,

начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов – главный бухгалтер

Натарова С.Р.,

начальник отдела доходов

Гоголкина Л.И.,

руководители 
отделений 
управления,

начальники 
территориальных отделов


	Информация представлялась по мере поступления запросов от контрольно-счетных органов в установленные сроки


	
	
	3. Создание 
и развитие «Электронного бюджета»
	3.1. Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	
	
	

	
	
	
	3.1.1. Управление расходами: доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до участников бюджетного процесса, санкционирование, проведение и учет кассовых расходов 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р

	По мере внедрения интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.

	

	
	2. Обеспечить кассовое обслуживание субъектов сектора государственного 
	4. Кассовое 
обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации,
	4.3. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	
	
	

	
	управления
	государственных внебюджетных фондов 
и неучастников бюджетного процесса
	4.3.1. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации о предоставлении субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	Согласно 
постановлениям Правительства Российской Федерации
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.

	

	
	
	
	4.5. Развитие механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня
	
	
	

	
	
	
	4.5.1. Кассовое обслуживание органами Федерального казначейства края казенных, бюджетных и автономных учреждений с применением новых механизмов кассового обслуживания
	По мере 
внедрения 
новых механизмов кассового обслуживания
	Начальник 
отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Меринова В.И.

	

	
	
	
	4.6. Внедрение с 01.07.2012 процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	
	
	

	
	
	
	4.6.1. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
	По согласованию с участниками бюджетного процесса

с 01.01.2012
	Начальник 
отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Меринова В.И.


	В рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» осуществляется учет бюджетных обязательств на основании заявок на кассовый расход и сведений о принятых бюджетных обязательствах, представленных получателями средств федерального бюджета

	
	
	
	4.6.2. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов)

	С 01.07.2012
	Начальник 
отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Меринова В.И.


	

	
	
	
	4.7. Повышение качества функционирования АСФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)

	
	
	

	
	
	
	4.7.1. Подготовка обращений и их направление в установленном порядке в службы сопровождения в целях повышения качества функционирования АСФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)

	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных 
систем
Шин А.С.

	Обращения направлялись своевременно в установленном порядке

	
	
	
	4.8. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)
	
	
	

	
	
	
	4.8.1. Обеспечение представления отчетной информации участникам и неучастникам бюджетного процесса по новым формам, утвержденным приказами Федерального казначейства о внесении изменений в нормативно-правовые акты с целью оптимизации информационного взаимодействия              с финансовыми органами              и государственными (муниципальными) учреждениями

	С 01.07.2012 
(при взаимодействии с финансовыми органами) и по мере внесения изменений 
в НПА
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.


	

	
	3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей
	6. Применение современных платежных технологий 
в секторе 
государственного управления
	6.1. Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления

	
	
	

	
	
	
	6.1.1. Продолжение работы по минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Проведение мониторинга и 
	В течение 
2012 года
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
	Отделами и отделениями края в течение отчетного периода проводилась разъяснительная работа с участниками бюджетного процесса 

	
	
	
	разъяснительной работы по переводу бюджетополучателей на безналичную форму оплаты расходов

	
	силовых ведомств
Меринова В.И.,
начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.

	бюджетов всех уровней 
и неучастниками бюджетного процесса по переводу на безналичную форму оплаты расходов.

В результате проведенной работы расчеты в безналичной форме осуществляются в размере: федеральный бюджет – 82 %, краевой бюджет – 89 %, местные бюджеты – 72 %



	
	
	
	6.3. Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	
	
	

	
	
	
	6.3.1. Передача в систему УНИФО зачислений в соответствии с правилами,           утвержденными приказом Федерального казначейства 
от 29.06.2011 № 252
	Ежедневно
	Начальник

отдела доходов
Гоголкина Л.И.

	Обеспечена ежедневная передача в систему УНИФО зачислений в соответствии
с правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252


	
	4. Обеспечить содействие эффективному использованию бюджетных средств
	7. Создание 
эффективной системы 
мониторинга бюджетных 
обязательств 
получателей бюджетных 
	7.2. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств    и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в данной сфере

	
	
	

	
	в сфере государственных и муниципальных закупок
	средств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами
	7.2.1. Заключение соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-надзорными органами в сфере мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

	При получении указаний 
из Федерального казначейства
	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Шупта В.В.


	

	
	
	
	7.2.2. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействие с контрольно-надзорными органами        в данной сфере
	При получении указаний 
из Федерального казначейства
	Начальник 
отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Меринова В.И.

	

	
	
	
	7.3. Повышение качества функционирования официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

	
	
	

	
	
	
	7.3.1. Осуществление функций по регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
	В сроки, 
установленные совместным 
приказом 
Минэкономразвития России и Федерального
	Начальник отдела ведения федеральных реестров
Шеина И.В.

	По состоянию на 01.04.2012 в Сводном перечне заказчиков зарегистрировано 2425 организаций, из них почти все заказчики получили сертификаты ключей ЭЦП

для работы на Официальном сайте.

	
	
	
	услуг в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 647/22н «Об утверждении порядка регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»

	казначейства 
от 14.12.2010 
№ 647/22н, 
по мере 
поступления 
документов
	
	Кроме того, сотрудниками управления и отделений постоянно проводились консультации по вопросам регистрации и работы пользователей на Официальном
сайте

	
	
	
	7.4. Развитие функциональности официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	
	

	
	
	
	7.4.1. Направление предложений по развитию функциональности официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	По мере
поступления запросов из Федерального казначейства
	Начальник отдела ведения федеральных реестров
Шеина И.В.

	

	
	
	8. Создание 
условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	8.1. Обеспечение интеграции данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета
	
	
	

	
	
	
	8.1.1. Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование и проведение операций на лицевых счетах государственных заказчиков Федеральной адресной инвестиционной программы при кассовом исполнении федерального бюджета
	По мере доработки ППО
	Начальник 
отдела расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Меринова В.И.


	

	Финансовое обеспечение деятельности
	5. Усовершенствовать систему финансового менеджмента Казначейства России
	9. Повышение эффективности управления 
финансовыми ресурсами 
Казначейства России
	9.1. Реализация плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

	
	
	

	
	
	
	9.1.1. Подготовка годового отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Не позднее 
01.04.2012
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Антонова Е.П.,

начальник административного отдела Монастырный П.А.
	Отчет за 2011 год о реализации Плана Управления Федерального казначейства 
по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов направлен в Федеральное казначейство письмом управления

от 23.01.2012 №20-07-14/604


	
	
	
	9.1.2. Реализация Плана Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Антонова Е.П.,

начальник административного отдела Монастырный П.А.
	1. Списано с баланса движимое имущество, не используемое в процессе деятельности.

2. Уменьшена на 332,3 м2 площадь административных помещений, занимаемых
на правах аренды.

3. Утилизированы и списаны с баланса отделений управления 2 автомобиля.

4. Проводится работа по передаче с баланса управления и отделений управления гаражей, закрепленных на праве оперативного управления.

	
	
	
	
	
	
	5. Прекращена аренда трех гаражных боксов общей площадью 70 м2, ранее используемых отделениями для хранения автомобилей

6. Утвержденная штатная численность основного персонала на 2012 год уменьшена на 16 единиц.

7. Осуществляется подготовка технического задания на размещение заказа на проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов зданий, помещений отделений, территориальных отделов, закрепленных на праве оперативного управления.

	
	
	
	
	
	
	8. Снижен объем потребления топлива для автомобилей управления и отделений управления.

9. Заключены государственные контракты на энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение помещений управления, территориальных отделов, отделений управления.

10. Заключены договоры
 на техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов.

11. Осуществлялся контроль договорных и фактических объемов потребления энергетических ресурсов


	
	
	
	9.1.3. Мониторинг реализации Плана Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Ежеквартально
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Антонова Е.П.,

начальник административного отдела Монастырный П.А.
	Проведен мониторинг реализации плана за 1 квартал 2012 года. По результатам мониторинга  подготовлен и направлен в Федеральное казначейство письмом управления от 04.04.2012     № 20-07-14/2740 отчет о реализации плана 



	
	
	
	9.2. Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией федерального  законодательства в сфере 
	
	
	

	
	
	
	защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию


	
	
	

	
	
	
	9.2.1. Мониторинг кассовых выплат через органы Федерального казначейства по Приморскому краю, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию


	В течение 
2012 года
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Антонова Е.П.
	В результате проведенного мониторинга установлены причины изменения объема кассовых выплат, 
 осуществленных в I квартале 2012 в рамках реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию


	Внутренние функциональные 
и управленческие процессы
	6. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России
	10. Создание 
условий 
для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России
	10.1. Повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	
	
	

	
	
	
	10.1.1. Техническое обеспечение дополнительных мер безопасности и контроля при проведении денежных операций на счетах Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
	Второе 
полугодие 
2012 г.
	И.о. начальника
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Неворотов А.В.,
руководители 
отделений 
управления,
начальники 
территориальных отделов

	

	
	
	
	10.1.2. Обеспечение совместно с ГУ Банка России по Приморскому краю разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации           и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Приморскому краю и ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю

	После получения доработанного ППО
	И.о. начальника
отдела режима 

секретности 

и безопасности 

информации

Неворотов А.В.

	

	
	
	
	10.2. Развитие системы управления информационной безопасностью

	
	
	

	
	
	
	10.2.1. Обучение (повышение квалификации) работников по вопросам обеспечения безопасности информации
	По мере 
необходимости
	И.о. начальника

отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Неворотов А.В.


	1. По программе «Организация работы ШО» обучен

1 сотрудник.

2. По программе «Основы информационной безопасности» обучен 1 сотрудник

	
	7. Усовершенствовать 
организацию деятельности Казначейства России
	11. Формирование условий 
для обеспечения результативности деятельности Казначейства России
	11.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	
	
	

	
	
	
	11.1.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
	В сроки, установленные приказом

Федерального казначейства
от 12.12.2011
	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Шупта В.В.

	В соответствии с приказом Федерального казначейства  от 12.12.2011 № 596 утвержден приказ управления
от 29.12.2011 № 473о/д

о порядке формирования

	
	
	
	
	№ 596, 
приказами управления 
от 27.08.2010 
№№ 273, 274
	
	показателей оценки результативности деятельности управления и отделений. В установленные сроки проведен мониторинг деятельности и показатели оценки результативности управления, направлены в Федеральное казначейство.

В соответствии с приказами управления от 27.08.2010 №№ 273, 274 в установленные сроки осуществлялась

оценка результативности деятельности федеральных государственных служащих, отделов и отделений управления


	
	
	12. Оптимизация структуры и функций Казначейства России
	12.1. Реализация концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	
	
	

	
	
	
	12.1.1. Исполнение приказов Федерального казначейства о реорганизации Управления Федерального казначейства по Приморскому краю путем присоединения к нему подведомственных отделений в качестве отделов

	В течение 
2012 года 
(в соответствии с утвержденным планом-графиком)
	Заместители 
руководителя управления,

начальники отделов управления

	В соответствии с приказом

Федерального казначейства

от 26.09.2011 № 413
«О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» и на основании плана управления по его выполнению с учетом изменений и дополнений
завершены мероприятия

	
	
	
	
	
	
	по присоединению к управлению с 01.01.2012 отделений УФК по Приморскому краю:
Отделения по г. Дальнегорску УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 5,
Отделения по г. Лесозаводску и Лесозаводскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 7,
Отделения по Анучинскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела
№ 12, Отделения по Партизанскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 21, Отделения по Яковлевскому району УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 30,

Отделения по Хасанскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела
№ 26, Отделения по Советскому и Первореченскому районам г. Владивостока УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 33.

В соответствии с приказом
Федерального казначейства
от 21.02.2012 № 78 «О реорганизации управлений Федерального казначейства
по субъектам Российской

	
	
	
	
	
	
	Федерации» и планом управления по его выполнению проводятся мероприятия по присоединению к управлению с 02.05.2012 отделений УФК по Приморскому краю:

Отделения по г. Партизанску УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 9,
Отделения по г. Уссурийску и Уссурийскому району
УФК по Приморскому краю
в качестве отдела № 11,
Отделения по Михайловскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 17, Отделения по Надеждинскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела № 18, Отделения

по Ханкайскому району
УФК по Приморскому краю

в качестве отдела № 25,

Отделения по Хорольскому району УФК по Приморскому краю в качестве отдела
№ 27


	
	
	
	12.1.2. Мониторинг процесса оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и подведомственных ему отделений

	В течение 
2012 года
	Заместители 
руководителя управления,

начальники отделов управления

	Мероприятия по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
и подведомственных ему отделений за отчетный период выполнены в соответствии

	
	
	
	
	
	
	с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и в сроки, определенные планом



	
	
	
	12.2. Оптимизация технологических процессов Федерального казначейств

	
	
	

	
	
	
	12.2.1. Выполнение указаний Федерального казначейства по оптимизации технологических процессов в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю

	После получений указаний из Федерального казначейства
	Начальник отдела информационных систем 
Шин А.С.

	

	
	
	
	12.2.2. Внедрение технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК»,          с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников территориальных органов Федерального казначейства
	В течение 
2012 года
	Начальники отделов управления,
руководители 
отделений 
управления,
начальники 
территориальных отделов
	Новые версии технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК», поступившие из Федерального казначейства в I квартале 2012 года, внедрены          с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников


	
	
	
	12.4. Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства

	
	
	

	
	
	
	12.4.1. Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита  в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю

	По мере поступления указаний из Федерального казначейства
	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Шупта В.В.
	

	
	
	13. Создание 
и развитие «Электронного казначейства»
	13.1. Разработка и реализации IT стратегии Федерального казначейства
	
	
	

	
	
	
	13.1.1. Участие в реализации IT стратегии Федерального казначейства
	В течение 
2012 года
	Начальник отдела 
информационных 
систем

Шин А.С.
	Внедрено ППО «АСФК»

с 01.01.2011 и ППО «СУЭ АСФК» с 28.01.2011

	
	
	
	13.2. Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	
	
	

	
	
	
	13.2.1. Ведение справочников в прикладном программном обеспечении в части своих полномочий в соответствии с требованиями технологического регламента
	В течение 
2012 года
	Начальники отделов управления,
руководители 
отделений 
управления,
начальники 
территориальных отделов 

	Обеспечено ведение справочников в ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства»

в части своих полномочий
в соответствии с требованиями технологического регламента в течение всего отчетного периода


	
	
	
	13.4. Перевод клиентов Федерального казначейства на Систему удаленного финансового документооборота «on-line»
	
	
	

	
	
	
	13.4.1. Перевод клиентов Управления Федерального казначейства по Приморскому краю на Систему удаленного финансового документооборота «on-line»

	После получения и установки серверного оборудования
	Начальник отдела 
информационных 
систем

Шин А.С.

	

	
	
	
	13.4.2. Работа с клиентами, перешедшими на СУФД-портал
	По мере перевода клиентов 

на работу с использованием СУФД-портала
	Начальник 
отдела расходов
Гнып Е.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств
Меринова В.И.,
	В I квартале 2012 года обмен информацией с использованием СУФД-портала осуществляли 10 учреждений краевого и федерального уровней 

	
	
	
	
	
	начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Круглова О.В.,

начальник

отдела доходов

Гоголкина Л.И.,

руководители

отделений 
управления,
начальники 
территориальных отделов

	

	
	
	14. Регламентация функциональной 
деятельности 
Казначейства России
	14.1. Развитие прикладного программного обеспечения «Система поддержки технологического обеспечения»

	
	
	

	
	
	
	14.1.1. Организация работы по внедрению новых возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения», возникающих вследствие развития ППО

	После доработки ППО
	Начальник отдела 
информационных 
систем

Шин А.С.

	

	
	
	
	14.1.2. Использование возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения» для оптимизации работы в используемых программных продуктах в части сокращения издержек на выполнение функциональных процессов
	В течение 
2012 года
	Начальники отделов управления,
руководители 
отделений 
управления,
начальники 
территориальных отделов 
	Проведен анализ отчетов, сформированных в САО прикладного программного обеспечения «Система поддержки технологического обеспечения». Подготовлены предложения по повышению эффективности использования трудовых ресурсов в функциональных отделах


	
	
	
	14.2. Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе

	
	
	

	
	
	
	14.2.1. Реализация системы правового мониторинга                 в органах Федерального  казначейства по Приморскому краю
	После доведения Федеральным казначейством, если не будет установлено иное

	Начальник 
юридического 
отдела

Долматова Т.Д.

	

	Кадры
	8. Обеспечить проведение эффективной кадровой 
политики
	15. Совершенствование системы управления 
кадрами
	15.1. Выполнение мероприятий, приуроченных           к 20-летию Федерального казначейства

	
	
	

	
	
	
	15.1.1. Реализация плана мероприятий по празднованию в 2012 году 20-летия          со дня образования органов Федерального казначейства
	В течение 
2012 года 
(в соответствии с утвержденным планом)
	Руководство 
управления, 
организационный комитет по празднованию в 2012 году 20-летия со дня образования органов Федерального 
казначейства

	В соответствии с Планом 
мероприятий по празднованию в 2012 году 20-летия 
со дня образования органов Федерального казначейства, утвержденным руководителем управления от 07.02.2012,   подготовлены списки сотрудников органов Федерального казначейства по Приморскому краю к награждению
в связи с празднованием

20-летия со дня образования органов Федерального казначейства.

Молодежным Советом

УФК по Приморскому краю объявлены конкурсы творческих работ среди сотрудников и их детей



	
	
	
	15.2. Проведение антикоррупционных мероприятий

	
	
	

	
	
	
	15.2.1. Обеспечение выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 
	В течение 
2012 года
	Отдел кадров, 
начальники отделов управления,
руководители 
отделений 
управления,
	Органами Федерального
казначейства по Приморскому краю осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами

	
	
	
	2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
	
	начальники 
территориальных отделов в части, 
их касающейся

	по вопросам организации
противодействия коррупции
в части проверки соблюдения гражданами и гражданскими служащими запретов и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, проводятся проверки достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу,

а также сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 государственные служащие управления представляют справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного служащего, супруга (и) и несовершеннолетних детей за 2011 год. Ответственные сотрудники отдела кадров проводят их предварительную проверку на правильность
заполнения. При приеме
на работу и в процессе служебной деятельности проводятся беседы по вопросам

соблюдения гражданскими 

	
	
	
	
	
	
	служащими общих принципов служебного поведения. В должностные регламенты гражданских служащих включены должностные обязанности о соблюдении общих требований
к служебному поведению,

установленные действующим законодательством Российской Федерации



Использованные условные сокращения:

АСФК – Автоматизированная система Федерального казначейства;

ППО – прикладное программное обеспечение;

УФК – Управление Федерального казначейства;

ПАК – программно-аппаратный комплекс;

КПЭ – ключевые показатели эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

СПТО – Система поддержки технологического обеспечения;

ООС – официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
