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	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Приморскому краю

___подпись___ Г.Д. Мостовая

 « 25 »  января  2010 г.


Отчет о результатах выполнения 
Плана деятельности Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 
за 2009 год
	Мероприятия
	Цель,
 прогнозируемый результат
	Целевые значения показателей оценки степени исполнения мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Достигнутый

 результат


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цель 1. «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах  бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1.

Обеспечение своевременного доведения бюджетных данных до участников бюджетного процесса в соответствии с расходными расписаниями, полученными от Федерального казначейства, Управлений Федерального казначейства других субъектов Российской Федерации, распорядителей средств федерального бюджета
	Повышение качества  исполнения государственной функции по доведению бюджетных данных при исполнении федерального бюджета
	
	Постоянно
	Начальник отдела

 расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 

обслуживания 

силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Своевременное доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса в соответствии с расходными расписаниями, полученными от Федерального казначейства, Управлений Федерального казначейства других субъектов Российской Федерации, распорядителей средств федерального бюджета
	
	Да
	Постоянно
	Начальник отдела 

расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	Бюджетные данные  в соответствии с расходными расписаниями, полученными от Федерального казначейства, Управлений Федерального казначейства других субъектов Российской Федерации, распорядителей  доведены   до участников бюджетного процесса своевременно, в сроки, установленные Порядком, утвержденным  приказом Минфина России от 30.09.2008г. № 104н 

	Мероприятие 2. 

Внесение предложений в проект Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса Российской Федерации
	
	Июнь 2009 года и по запросу Федерального казначейства
	Начальник отдела ведения федеральных реестров И.В. Шеина
	

	Показатель 1.

Направление в Федеральное казначейство предложений в проект Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
	
	Да
	Июнь 2009 года и по запросу Федерального казначейства
	Начальник отдела ведения федеральных реестров И.В. Шеина
	В целях повышения качества исполнения государственной функции по ведению Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня в июне 2009 года по запросу Федерального казначейства проведен мониторинг административных процедур, установленных проектом Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета. Предложения и замечания к проекту направлены в Федеральное казначейство письмом от 10.06.2009 № 20-14-02/5155.

	Задача 1.2. «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1.

Обеспечение соблюдения установленных требований при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса

федерального уровня
	
	Постоянно
	Начальник отдела 

расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Соблюдение установленных требований при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета


	
	Да
	Постоянно
	Начальник отдела 

расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 

обслуживания

 силовых ведомств

В.И. Меринова
	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета осуществлено в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008г. № 87н

	Задача 1.3. «Представление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1.

Представление администраторам доходов бюджета Выписки из лицевого счета с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете
	Представление оперативной информации о поступлениях администраторам доходов бюджета
	
	Не позднее

следующего операционного дня после совершения операции
	Начальник отдела 

доходов

Л.И. Гоголкина
	

	Показатель 1.

Своевременное представление оперативной информации о поступлениях администраторам доходов бюджета
	
	Да
	Не позднее

следующего операционного дня после совершения операции

	Начальник отдела 

доходов

Л.И. Гоголкина
	Обеспечено своевременное представление оперативной

информации о поступлениях администраторам доходов бюджета

	Мероприятие 2.

Представление администраторам доходов бюджета Отчета о состоянии лицевого счета,               Справки о перечислении поступлений в бюджеты 
(разделы I и III)
	 Представление ежемесячной информации о поступлениях администраторам доходов бюджета
	
	Не позднее

третьего 

рабочего дня,

следующего за отчетным месяцем
	Начальник отдела

 доходов

Л.И. Гоголкина
	

	Показатель 1.

Своевременное представление ежемесячной информации о                 поступлениях администраторам доходов бюджета
	
	Да
	Не позднее

третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
	Начальник отдела 

доходов

Л.И. Гоголкина
	Обеспечено своевременное представление ежемесячной информации о поступлениях администраторам доходов бюджета

	Мероприятие 3.

Соблюдение сроков представления распорядителям и получателям средств федерального бюджета Выписок из лицевых счетов с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете
	Своевременное доведение

оперативной информации

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета
	
	Не позднее

следующего операционного дня

после совершения операции
	Начальник отдела

 расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1. 
Своевременное представление распорядителям и получателям средств федерального бюджета Выписок из лицевых счетов с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете


	
	Да
	Не позднее

следующего операционного дня

после совершения операции
	Начальник отдела 

расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела 

обслуживания 

силовых ведомств

В.И. Меринова
	Выписки из лицевых счетов с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете доведены  до распорядителей и получателей средств федерального бюджета своевременно в сроки, установленные Порядком, утвержденным приказом Казначейства России  от 07.10.2008г. (в ред. от 28.07.2009г.) № 7н.

	Мероприятие 4.

Соблюдение сроков представления распорядителям и получателям средств федерального бюджета Отчета о состоянии лицевого счета


	Своевременное доведение

ежемесячной информации

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета

	
	Не позднее

третьего 

рабочего дня, следующего 

за отчетным
	Начальник отдела

 расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Своевременное представление распорядителям и получателям средств федерального бюджета Отчета о состоянии лицевого счета


	
	Да
	Не позднее

третьего 

рабочего дня,

следующего

 за отчетным
	Начальник отдела

 расходов

Гнып Е.В.,

начальник отдела обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	Отчеты о состоянии лицевого счета доведены  до распорядителей и получателей средств федерального бюджета своевременно в сроки, установленные Порядком, утвержденным приказом Казначейства России  от 07.10.2008г. (в ред. от 28.07.2009г.) № 7н. 


	Мероприятие 5.

 Обеспечение представления полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

 - информации о суммах, поступивших на территорию Приморского края, произведенному кассовому расходу и средствах, полученных из федерального бюджета (федерального фонда);

 - информации по произведенному кассовому расходу бюджетополучателей по отдельным кодам функциональной классификации расходов по Приморскому краю; 

 - перечня видов финансовой помощи, полученной из федерального бюджета в бюджет Приморского края

	Своевременное представление информации полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
	
	Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление информации полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

	
	Да
	Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	В течение 2009 года информация представлялась своевременно в полном объеме.

	Мероприятие 6.

Обеспечение подготовки и представления выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	Своевременное представление информации о количестве участников  бюджетного процесса федерального уровня, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства по Приморскому краю
	
	В течение 15 рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет определен Территориальным управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	Начальник отдела 

ведения федеральных реестров 
И.В. Шеина
	

	Показатель 1.

Направление выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	
	Да
	В течение 15 рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет определен Территориальным управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	Начальник отдела 
ведения федеральных реестров 
И.В. Шеина
	В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и информационном взаимодействии, заключенным  Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае и УФК по Приморскому краю от 27.07.2007, в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае направлены Выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня по состоянию на 01.01.2009, на 10.07.2009 и на 20.09.2009 (письма от 20.01.2009 
№ 20-14-22/427, от 06.08.2009 
№ 20-14-22/6969, от 23.09.2009 
№ 20-14-22/8081)

	Мероприятие 7. 

Обеспечение качественной подготовки и представления в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф.0521413)
	Своевременное представление информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  по Приморскому краю 
	
	За полугодие:

не позднее 27 июля текущего года; за год - не позднее 27 января года, следующего за отчетным


	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление информации в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
	
	Да
	За полугодие:

не позднее 27 июля текущего года; за год - не позднее 27 января года, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	Информация за 1 полугодие представлена 10.07.2009

	Мероприятие 8. 

Обеспечение качественной подготовки и представления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)
	Своевременное представление информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  по Приморскому краю 
	
	Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю

	
	Да
	Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	Информация представлена 20.03.2009

	Задача 1.4. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Мероприятие 1.

Внесение изменений и дополнений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов 
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации
	
	Июнь 2009 года и по запросу Федерального казначейства
	Начальник отдела
 ведения федеральных реестров 
И.В. Шеина
	

	Показатель 1.

Направление в Федеральное казначейство предложений по внесению изменений и дополнений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов 
	
	Да
	Июнь 2009 года и по запросу Федерального казначейства
	Начальник отдела 
ведения федеральных реестров
И.В. Шеина
	В целях повышения качества исполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов,  в июне, в июле и в августе 2009 года по запросам Федерального казначейства рассмотрены проекты Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. Предложения по внесению изменений и дополнений в проекты направлены в Федеральное казначейство письмами от 10.06.2009
 № 20-14-02/5154, 
от 17.07.2009 № 20-14-02/6385, от 10.08.2009 № 20-14-02/7005


	Задача 1.5  «Осуществление прогнозирования и кассового планирования средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1.

      Формирование Заявки на подкрепление счета УФК по Приморскому краю, открытого на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на основании Заявок на подкрепление кассового расхода бюджетополучателей управления и отделений УФК по Приморскому краю
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Федеральное казначейство Заявки на подкрепление счета УФК по Приморскому краю, открытого на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»

	
	Постоянно
	Начальник

операционного отдела

Л.А. Шалаева
	

	Показатель 1. 

        Качественное составление и своевременное представление в Федеральное казначейство Заявки на подкрепление счета УФК по Приморскому краю, открытого на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»

	
	Да
	Постоянно
	Начальник

операционного отдела

Л.А. Шалаева
	Заявка на подкрепление счета в течение всего года составлялась в соответствии с установленным порядком, отправлялась в Федеральное казначейство своевременно, в установленные сроки.

	Цель 2. «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1 «Формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета»

	Мероприятие 1.

Формирование и представление отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета:

	Обеспечение качества и своевременности отчетов, представляемых в Федеральное казначейство


	
	
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	- Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях 
(ф. 0521ххх);

	
	
	ежедневно
	
	

	- Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0521469);

	
	
	ежедневно
	
	

	- Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);

	
	
	ежедневно
	
	

	- Справка о перечислении сумм единого социального налога и страховых взносов в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);

	
	
	1, 10, 20, 25 числа каждого месяца
	
	

	- Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152);

	
	
	еженедельно (каждый понедельник)
	
	

	- Справка о перечислении средств из федерального бюджета по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" субъектам Российской Федерации 
(ф. 0521462);
	
	
	ежедневно
	
	

	- Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф.0503153);

	
	
	ежемесячно, до 12 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств 
(ф. 0503140);
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150);
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 
(ф. 0503124);
	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Справка о перечислении средств из федерального бюджета по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" субъектам Российской Федерации 
(ф. 0521462);

	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463);
	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным

	
	

	- Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета 
(ф. 0521413);
	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134);
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152);
	
	
	ежемесячно, до 12 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по бюджетной деятельности;
	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по приносящей доход деятельности;
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Пояснительная записка 
(ф. 0503160).
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным

	
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление в Федеральное казначейство бюджетной отчетности:
	
	Да
	
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	Бюджетная отчетность представлена в Федеральное казначейство в установленные сроки

 

	- ежедневной
	
	
	ежедневно
	
	

	- месячной
	
	
	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- квартальной
	
	
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- годовой
	
	
	до 13 марта 2009 года
	
	

	Мероприятие 2.

Представление бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета за 2008 год
	Обеспечение качества и своевременности представления годового отчета в Федеральное казначейство

	
	до 13 марта 2009 года
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление в Федеральное казначейство годовой бюджетной отчетности
	
	Да
	до 13 марта 2009 года
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова

	Годовой отчет об исполнении федерального бюджета за 2008 год представлен в Федеральное казначейство в установленный срок

	Мероприятие 3. Формирование и представление отчетности о кассовом обслуживании исполнения краевого и местных бюджетов:
	Обеспечение качества и своевременности отчетов, представляемых в финансовый орган


	
	
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	- Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150);
	
	
	ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151);
	
	
	ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	- Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152).
	
	
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	
	

	Показатель 1. 

Своевременное представление отчетности о кассовом обслуживании исполнения краевого и местных бюджетов в Департамент финансов Приморского края

	
	Да
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	Бюджетная отчетность представлена в Департамент финансов Приморского края в установленные сроки 

	Мероприятие 4. 

Проведение мониторинга и анализа бюджетной отчетности отделений УФК по Приморскому краю
	Повышение качества бюджетной отчетности, представляемой отделениями УФК по Приморскому краю в управление и консолидированной бюджетной отчетности, представляемой  управлением в Федеральное казначейство
	
	По отчетности  
за I квартал - до 30 апреля; 
за II квартал - до 31 июля; 
 за III квартал - до 29 октября; 
по годовой отчетности - до 30 марта 2010 года
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	

	Показатель 1. 

Своевременное проведение мониторинга бюджетной отчетности отделений УФК по Приморскому краю
	
	Да
	ежеквартально на последний календарный день месяца, следующего за отчетным
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов -главный бухгалтер  С.Р. Натарова
	Проведен мониторинг и анализ представленной отделениями в 3 квартале 2009 года отчетности, подготовлено и направлено 28.10.2009 в отделения письмо с результатами проведенного анализа


	Цель 3. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации»

	Мероприятие 1.

Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами на балансовом счете № 40101 управления в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н, и утвержденными технологическими регламентами

	Исполнение государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	
	Ежедневно
	Начальник отдела

доходов

Л.И. Гоголкина
	

	Показатель 1.

Обеспечение качественного исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	
	Да
	Ежедневно
	Начальник отдела

 доходов

Л.И. Гоголкина
	Обеспечено ежедневное исполнение государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	Цель 4. «Организация исполнения органами УФК по Приморскому краю судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Задача 4.1. «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1.

Методическое обеспечение деятельности отделений УФК по Приморскому краю по вопросам, возникающим при исполнении государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам бюджетных учреждений
	Оперативное

доведение

методической
информации,
указаний,
разъяснений
	
	Постоянно
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	

	Показатель 1.

Подготовка информационных писем по вопросам исполнения судебных актов в части полномочий юридического отдела
	
	Да
	В течение года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	Оперативно доведены указания, разъяснения, методическая информация, в том числе на совещаниях, информационными  письмами 

(от 16.01.2009 №20-11-08/278, от 03.02.2009 №20-11-08/927, от 29.05.2009 №20-11-08/4771, от 21.07.2009 №20-11-08/6471, от 14.08.2009 №20-11-08/7181, от 28.08.2009 №20-11-08/7524, от 15.09.2009 №20-11-08/7897, от 29.09.2009 №20-11-08/8255, от 14.10.2009 №20-11-08/8671, от 16.10.2009 №20-11-08/8852, 8866,  от 23.10.2009 №20-11-08/9040).

	Мероприятие 2.

Отмена приказа управления от 18.01.2008 № 7 на основании приказа Федерального казначейства 
от 04.02.2009 № 19 в связи
с вступлением в силу приказа Минфина России от 22.09.2008 
№ 99н «Об утверждении 
Административного регламента Федерального казначейства по 
исполнению государственной функции организации исполнения 
судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным 
обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
	Повышение

качества исполнения государственной функции организации исполнения

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов по денежным 

обязательствам

бюджетных

учреждений
	
	Февраль

2009 года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	

	Показатель 1.

Отсутствие локальных актов, дублирующих один предмет регулирования
	
	Да
	Февраль

2009 года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	Выполнено

(приказ управления 

от 17.02.2009 № 45)

	Мероприятие 3.

Систематическое обновление раздела «Информация для взыскателей» на интернет-сайте управления
	Оперативное

доведение до взыскателей изменений действующего

законодательства

по вопросам исполнения органами
Федерального

казначейства

государственной функции

по исполнению

судебных актов
	
	Постоянно
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	

	Показатель 1.

Своевременное информирование взыскателей об изменениях действующего законодательства, связанного с исполнением судебных актов
	
	Да
	По мере

необходимости
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	Осуществлялось по мере необходимости обновление раздела «Информация для взыскателей» на интернет-сайте управления, с учетом изменений действующего законодательства по вопросам исполнения органами Федерального казначейства государственной функции по исполнению судебных актов

	Мероприятие 4.

Участие в совещаниях с отделениями УФК по Приморскому краю по вопросам внедрения Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Единообразное применение норм действующего 
законодательства, регулирующего

вопросы исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	
	Апрель – май 2009 года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	

	Показатель 1.

Фактическое участие в совещаниях со всеми отделениями УФК по Приморскому краю
	
	Да
	Апрель – май 2009 года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	Принято участие в совещаниях с отделениями УФК по Приморскому краю по вопросам внедрения административного регламента (16.04.2009, 28.04.2009, 07.05.2009, 14.05.2009)

	Мероприятие 5.

Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства при исполнении требований судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений


	Обеспечение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	
	Постоянно
	Начальник отдела 

расходов

Е.В. Гнып,

начальник отдела

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении требований судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	
	Да
	Постоянно
	Начальник отдела

 расходов

Е.В. Гнып,

начальник отдела

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова


	Исполнение требований судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений   осуществлено в соответствии с требованиями гл. 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Административного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008г. №99н

По состоянию на 20.12.2009 года в органы Федерального казначейства по Приморскому краю  предъявлено 5721 исполнительных документов, из них исполнено 4601, что составляет 80% от предъявленных. 

	Мероприятие 6.

Мониторинг и анализ  отчетов отделений УФК по Приморскому краю по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетополучателей


	Своевременный анализ  отчета о предъявленных в органы Федерального казначейства Приморского края

исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	
	Ежеквартально

не позднее 

10 числа месяца,

следующего за отчетным
	Начальник отдела

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова,


	

	Показатель 1.

Своевременное представление руководителю УФК по Приморскому краю и в Федеральное казначейство отчетности по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетополучателей


	
	Да
	Ежеквартально

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным


	Начальник отдела

обслуживания 

силовых ведомств

В.И. Меринова


	Обеспечено своевременное представление руководителю УФК по Приморскому краю и в Федеральное казначейство отчетности по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетополучателей в сроки, установленные  приказом Казначейства России 
от 24.04.2008г. № 103, 
от 05.11.2009 № 247

(отчетность в Федеральное казначейство направлена письмами управления 
от 10.04.2009 № 20-09-01-20/3340, 
от 10.07.2009 № 20-09-01-20/6118, 
от 09.10.2009 № 20-09-01-20/8553, 
от 29.12.2009 № 20-09-01-20/10934).


	Цель 5. «Задачи и мероприятия, не распределенные по целям Федерального казначейства»

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»

	Мероприятие 1.

        Обеспечение своевременного проведения электронных платежей с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России


	Ускорение проведения

платежей
	
	Декабрь 2009 года
	Начальник 

операционного отдела 

Л.А. Шалаева
	С 01.12.2009 система БЭСП используется для перечисления средств со счетов № 40101 управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на счет № 40105 Федерального казначейства в соответствии с указаниями Федерального казначейства от 09.11.2009 № 42-7.4-05/3.2-643. Однако, во исполнение письма Федерального казначейства от 20.11.2009 
№ 42-7.4-05/3.2-663, предусматривающего перечисление указанных платежей через систему межрегиональных электронных расчетов, управлением система БЭСП не используется по причине ограничений во времени функционирования системы БЭСП, не позволяющих обеспечить своевременность отправки платежей.


	Мероприятие 2.

        Внедрение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП


	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы БЭСП
	
	Декабрь 2009 года
	Начальник 

операционного отдела 

Л.А. Шалаева
	

	Показатель 1.

         Внедрение механизма использования системы БЭСП, разработанного и доведенного Федеральным казначейством
	
	Да
	Декабрь 2009 года
	Начальник 

операционного отдела 

Л.А. Шалаева
	

	Задача 5.2. «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»

	Мероприятие 1.

Внедрение СЭД Федерального казначейства у клиентов УФК по Приморскому краю


	Внедрение 400 АРМ СЭД

согласно договорам об обмене электронными 

документами

	
	Декабрь 2009 года
	Начальник отдела

информационных

 технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Доля клиентов УФК по Приморскому краю, у которых внедрен АРМ СЭД, в общем количестве клиентов управления, с которыми заключены договоры об обмене электронными документами до 01.12.2009
	
	Не менее 90%
	Декабрь 2009 года
	Начальник отдела

информационных

 технологий

А.С. Шин
	На 1 января 2010 года  установлено 492 АРМ СЭД. 


	Задача 5.3. «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации»

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства

	Мероприятие 1.

Подготовка серверных помещений для размещения оборудования АС ФК


	Проведение строительных работ, прокладка

необходимых

коммуникаций,

электропитания,

заземления и системы

кондиционирования

	
	Сентябрь 2009 года
	Начальник отдела

информационных

 технологий

А.С. Шин,

начальник

административного отдела

П.А. Монастырный
	Выполнено полностью

	Показатель 1.

Проведение строительных работ, завершение прокладки необходимых коммуникаций, электропитания, заземления и системы кондиционирования


	
	Да
	Сентябрь 2009 года
	Начальник отдела

информационных

 технологий

А.С. Шин,

начальник

административного отдела

П.А. Монастырный

	Выполнено полностью

	Мероприятие 2.

Установка и монтаж серверных комплексов АС ФК


	Установка всех 

компонентов

системы
	
	После 
получения

оборудования из ЦАФК в установленный срок
	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Осуществление установки всех компонентов системы


	
	Нет
	После 
получения

оборудования из ЦАФК в установленный срок

	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	Поставка оборудования планируется в  2010 году

	Мероприятие 3.

Внедрение ППО АС ФК


	Внедрение ППО АС ФК в УФК по Приморскому краю и отделениях УФК по Приморскому краю
	
	Декабрь

2009 года
	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Подписание документов о внедрении ППО АС ФК в промышленную эксплуатацию

	
	Нет
	Декабрь

2009 года
	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	Внедрение ППО АС ФК в промышленную эксплуатацию планируется провести в 2010 году

	Мероприятие 4.

Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов УФК по Приморскому краю и отделений УФК по Приморскому краю

	Обучение базовым

компьютерным навыкам

функциональных специалистов (195 человек)
	
	Июнь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Доля функциональных специалистов прошедших обучение базовым компьютерным навыкам в соответствии с планом обучения

	
	100%
	Июнь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных технологий

А.С. Шин
	Обучение завершено в июне 2009 года. Обучение прошло 195 человек 

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства

	Мероприятие 1.

Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК по Приморскому краю
	Создание СИО на объекте информатизации

УФК по Приморскому краю
	
	Декабрь

2009 года
	Начальник

административного отдела

П.А. Монастырный,

начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин

	

	Показатель 1.

Внедрение СИО в эксплуатацию
	
	Нет
	Декабрь

2009 года
	Начальник

административного отдела

П.А. Монастырный,

начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	Работы будут проведены в 2010 году

	Мероприятие 2.

Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации отделений УФК по Приморскому краю
	Создание СИО на объектах информатизации 14 отделений УФК по Приморскому краю
	
	Декабрь 2009 года
	Начальник

административного отдела

П.А. Монастырный,

начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.
Доля объектов информатизации ОФК, для которых завершены работы по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО
	
	100%
	Декабрь 2009 года
	Начальник

административного отдела

П.А. Монастырный,

начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин

	Доля объектов информатизации ОФК, на которых завершены работы составляет 100 %

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства

	Мероприятие 1.

Создание и сдача в эксплуатацию элемента ВТС УФК по Приморскому краю
	Подключение к ВТС

УФК по Приморскому краю
	
	Май 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Принятие элемента ВТС УФК в эксплуатацию
	
	Да
	Декабрь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	Подключение ВТС УФК произведено в августе 2009 года

	Мероприятие 2.

Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях УФК по Приморскому краю
	Подключение к ВТС

элементов ВТС отделений

УФК по Приморскому краю
	
	Декабрь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Проведение обследование и утверждение проектов элементов ОФК
	
	100%
	Декабрь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	На 1 января 2010 года подключено 25 отделений УФК по Приморскому краю.

9 отделений УФК по Приморскому краю подрядная организация ЗАО «АМТ ГРУП» планирует подключить в январе 2010 года.


	Мероприятие 3.

Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях УФК по Приморскому краю


	Подключение к ВТС

элементов ВТС отделений

УФК по Приморскому краю
	
	Декабрь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	

	Показатель 1.

Установка оборудования, подключение и проведение приемосдаточных испытаний
	
	100%
	Декабрь 

2009 года
	Начальник отдела

информационных 

технологий

А.С. Шин
	Доля сданных в эксплуатацию ВТС в отделениях УФК по Приморскому краю составляет 74%.

	Задача 5.4. «Взаимодействие Управления Федерального казначейства по Приморскому краю с органами исполнительной власти, 
судебными, правоохранительными и иными органами»

	Мероприятие 1.

Обеспечение качественной подготовки и своевременного представлении информации о финансировании мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»


	Совершенствование взаимодействия УФК по Приморскому краю с органами исполнительной власти по представлению информации о поступлении и использовании средств федерального бюджета
	
	В сроки, установленные в запросах территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю, Прокуратуры Приморского края


	Начальник отдела 

расходов

Е.В. Гнып,

начальник отдела

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Своевременное представление информации о финансировании мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»


	
	Да
	В сроки, установленные в запросах территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю, Прокуратуры Приморского края
	Начальник отдела

 расходов

Е.В. Гнып,

начальник отдела

обслуживания 

силовых ведомств

В.И. Меринова
	Информация представлена в установленные сроки 

Ежеквартально к 1-ому числу месяца в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

№ 20-03-02-05/2865 от 31.03.2009 

№ 20-03-02-05/5754 от 30.06.2009 

№ 20-03-02-05/8091 от 30.09.2009 

№ 20-03-02-05/11039 от 31.12.2009 

Ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным  в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (начиная с 20.04.2009):

№ 20-03-02-05/3660 от 22.04.2009

№ 20-03-02-05/4206 от 14.05.2009

№ 20-03-02-05/4556 от 22.05.2009

№ 20-03-02-05/5048 от 08.06.2009

№ 20-03-02-05/5887 от 03.07.2009

№ 20-03-02-05/7663 от 04.09.2009

№ 20-03-02-05/8401 от 05.10.2009

№ 20-03-02-05/9528 от 09.11.2009

№ 20-03-02-05/10205 от 04.12.2009

Ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным:

в ТУ Росфиннадзора в Приморском крае 

№ 20-03-01-25/111 от 13.01.2009

№ 20-03-01-25/1185 от 09.02.2009

№ 20-03-01-25/2178 от 10.03.2009

№ 20-03-01-25/3248 от 09.04.2009

№ 20-03-01-25/4128 от 08.05.2009

№ 20-03-01-25/5110 от 09.06.2009

№ 20-03-01-25/6116 от 10.07.2009

№ 20-03-01-25/7042 от 10.08.2009

№ 20-03-01-25/7778 от 09.09.2009

№ 20-03-01-25/8548 от 09.10.2009

№ 20-03-01-25/9574 от 10.11.2009

№ 20-03-01-25/10316 от 09.12.2009

 в Управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю 

№ 20-03-01-16/112 от 13.01.2009

№ 20-03-01-16/1195 от 09.02.2009

№ 20-03-01-16/2174 от 10.03.2009

№ 20-03-01-16/3247 от 09.04.2009

№ 20-03-01-16/4127 от 08.05.2009

№ 20-03-01-16/5108 от 09.06.2009

№ 20-03-01-16/6115 от 10.07.2009

№ 20-03-01-16/7041 от 10.08.2009

№ 20-03-01-16/7776 от 09.09.2009

№ 20-03-01-16/8547 от 09.10.2009

№ 20-03-01-16/9503 от 10.11.2009

№ 20-03-01-16/10315 от 09.12.2009

в Прокуратуру Приморского края 

№ 20-03-01-16/113 от 13.01.2009

№ 20-03-01-16/1194 от 09.02.2009

№ 20-03-01-16/2169 от 10.03.2009

№ 20-03-01-16/3246 от 09.04.2009

№ 20-03-01-16/4126 от 08.05.2009

№ 20-03-01-16/5109 от 09.06.2009

№ 20-03-01-16/6114 от 10.07.2009

№ 20-03-01-16/7040 от 10.08.2009

№ 20-03-01-16/7777 от 09.09.2009

№ 20-03-01-16/8546 от 09.10.2009

№ 20-03-01-16/9522 от 10.11.2009

№ 20-03-01-16/10314 от 09.12.2009


	Мероприятие 2.

Взаимодействие с судебными, правоохранительными и иными компетентными органами по вопросам, входящим в компетенцию отдела
	Единообразное применение норм действующего законодательства, обеспечение законных интересов государства
	
	В течение года
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	

	Показатель 1.

Подготовка писем, запросов, информационных обзоров по вопросам, входящим в компетенцию отдела
	
	Да
	По мере

необходимости
	Начальник 
юридического отдела

Т.Д. Долматова
	В отчетном периоде обеспечена подготовка и направление писем, запросов, информационных обзоров 
(от 08.04.2009 № 20-11-09/3131,

от 29.04.2009 № 20-11-09/3894,

от 11.06.2009 № 20-11-09/5202, 5203, 5204, 5205,

от 26.06.2009 № 20-11-09/5635, 5636, 5638, 5686,

от 09.07.2009 № 20-11-09/6062,

от 13.07.2009 № 20-11-09/6139,

от 06.10.2009 № 20-11-09/8452,

от 22.10.2009 № 20-11-09/8983,

от 16.11.2009 № 20-11-09/9701).

	Задача 5.5. «Представление сведений о средствах федерального бюджета контролирующим органам»

	Мероприятие 1.

Представление сведений о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию приоритетных национальных проектов:

- главному федеральному инспектору по Приморскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

- в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю
	Представление 

сведений

о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию приоритетных национальных проектов, контролирующим органам
	
	До 02.04.2009, 02.08.2009,

02.10.2009, 02.12.2009

До 27 числа каждого месяца
	Начальник отдела

 доходов

Л.И. Гоголкина,

начальник отдела

 расходов

Е.В. Гнып,

начальник отдела

обслуживания силовых ведомств

В.И. Меринова
	

	Показатель 1.

Своевременное представление сведений о средствах федерального бюджета, выделенных Приморскому краю на реализацию приоритетных национальных проектов:

- главному федеральному инспектору по Приморскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

- в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю
	
	Да
	До 02.04.2009, 02.08.2009,

02.10.2009, 02.12.2009

До 27 числа каждого месяца
	Начальник отдела

 доходов

Л.И. Гоголкина,

Начальник отдела

 расходов

Е.В. Гнып

Начальник отдела

обслуживания 

силовых ведомств

В.И. Меринова
	Обеспечено своевременное представление сведений:

24.03.2009, 29.07.2009,

01.10.2009, 01.12.2009

25.03.2009, 27.04.2009,

26.05.2009, 26.06.2009,

27.07.2009, 27.08.2009,

25.09.2009, 27.10.2009,

27.11.2009, 25.12.2009

	Задача 5.6. «Внедрение механизмов управления по результатам»

	Мероприятие 1.

Разработка методической базы для ведения управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в органах Федерального казначейства по Приморскому краю, а именно: 

1. Порядка ведения управленческого учёта в УФК по Приморскому краю;

2. Порядка планирования бюджетных расходов УФК по Приморскому краю по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства;

3. Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК по Приморскому краю и Отчёта об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК по Приморскому краю

	Установление единых принципов организации и ведения управленческого учета в органах Федерального казначейства по Приморскому краю
	
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового

обеспечения

Е.П. Антонова
	

	Показатель 1. 

Методическая база для ведения управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в органах Федерального казначейства по Приморскому краю разработана
	
	Да
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового

обеспечения

Е.П. Антонова
	Приказом УФК по Приморскому краю от 13.11.2009 года № 360 утверждён Порядок ведения управленческого учёта в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю;

Приказом УФК по Приморскому краю от 31.12.2009 года № 448 утверждён Порядок планирования бюджетных расходов УФК по Приморскому краю по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности  Федерального казначейства;

Приказом УФК по Приморскому краю от 18.12.2009 года № 428 утверждён Порядок формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК по Приморскому краю и Отчёта об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК по Приморскому краю


	Мероприятие 2. 

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого УФК по Приморскому краю как получателем бюджетных средств и отделениями УФК по Приморскому краю
	Оценка на основании перечня установленных показателей  эффективности деятельности структурных подразделений УФК по Приморскому краю в области управления средствами федерального бюджета
	
	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента – до 30 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом.

Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента в срок не более 30 календарных дней после завершения отчетного квартала текущего финансового года

	Начальник отдела

финансового

обеспечения

Е.П. Антонова
	

	Показатель 1.

Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого УФК по Приморскому краю как получателем бюджетных средств, и отделениями УФК по Приморскому краю


	
	Да
	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента – до 30 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом.

Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента в срок не более 30 календарных дней после завершения отчетного квартала текущего финансового года

	Начальник отдела

финансового

обеспечения

Е.П. Антонова
	Проведён мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого отделениями УФК по Приморскому краю, по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября 2009 года. Результаты мониторинга размещены на интернет-сайте УФК по Приморскому краю

	Задача 5.7. «Совершенствование системы планирования расходов и распределения бюджетных средств»

	Мероприятие 1.

Внесение изменений в приказ УФК по Приморскому краю от 31.12.2008 № 393 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы УФК по Приморскому краю как получателя бюджетных средств и бюджетной сметы отделения УФК по Приморскому краю»

	Совершенствование механизма планирования расходов в органах Федерального казначейства

по Приморскому краю
	
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	

	Показатель 1.

Внесение изменений в приказ УФК по Приморскому краю от 31.12.2008 № 393 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы УФК по Приморскому краю как получателя бюджетных средств и бюджетной сметы отделения УФК по Приморскому краю»

	
	Да
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	Изменения внесены приказами УФК по Приморскому краю: от 14.10.2009 № 323, 
от 16.12.2009 № 422

	Мероприятие 2.

Внесение изменений в приказ УФК по Приморскому краю от 30.06.2008 № 174 «О создании Балансовой комиссии УФК по Приморскому краю»
	Совершенствование системы распределения бюджетных средств между структурными подразделениями УФК по Приморскому краю

	
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	

	Показатель 1.

Внесение изменений в приказ УФК по Приморскому краю от 30.06.2008 № 174 «О создании Балансовой комиссии УФК по Приморскому краю»

	
	Нет
	Декабрь

 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2010 года

	Задача 5.8. «Формирование и представление бюджетной отчётности по главе 100 “Федеральное казначейство”»

	Мероприятие 1. 

Формирование консолидированной бюджетной отчётности по главе 100 «Федеральное казначейство» по УФК по Приморскому краю
	Представление качественно составленной консолидированной бюджетной отчётности по главе 100 «Федеральное казначейство» по УФК по Приморскому краю за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2009 года в Федеральное

казначейство


	
	Апрель

 2009 года,

июль 2009 

года,

октябрь 

2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

 Е.П. Антонова,

руководители 

отделений УФК по Приморскому краю
	

	Показатель 1.

Своевременное представление консолидированной бюджетной отчётности по главе 100 «Федеральное казначейство» по УФК по Приморскому краю в Федеральное казначейство
	
	Да
	Апрель

 2009 года,

июль 2009 года,

октябрь 

2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

 Е.П. Антонова,

руководители 

отделений УФК по Приморскому краю
	В установленные письмами Федерального казначейства сроки сформирована и направлена в Федеральное казначейство консолидированная бюджетная отчетность по главе 100 «Федеральное казначейство» по УФК по Приморскому краю за 2008 год, 

за I квартал 2009 года,

 за 6 месяцев 2009 года, 

за 9 месяцев 2009 года

	Задача 5.9. «Формирование оперативной информации об исполнении федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное 
казначейство»

	Мероприятие 1.

Формирование информации об ожидаемом исполнении федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное казначейство». Представление указанной информации в Федеральное

казначейство
	
	До 4 календарного дня месяца, следующего за отчётным
	Начальник отдел

Финансового

 обеспечения

Е.П. Антонова,

руководители 

отделений УФК по Приморскому
	

	Показатель 1.

Своевременное представление информации об ожидаемом исполнении федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное казначейство» в Федеральное казначейство
	
	Да
	До 4 календарного дня месяца, следующего за отчётным
	Начальник отдел

Финансового

 обеспечения

Е.П. Антонова,

руководители 

отделений УФК по Приморскому
	Ежемесячно формировалась и в установленный срок направлялась в Федеральное казначейство информация об ожидаемом исполнении федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное казначейство».

Кроме того, формировалась,  анализировалась и представлялась руководителю управления промежуточная оперативная информация об исполнении федерального бюджета по расходам по    главе 100 «Федеральное казначейство» по состоянию на 15 число каждого месяца в разрезе структурных подразделений УФК по Приморскому краю.


	Задача 5.10. «Реализация единой государственной учётной политики»

	Мероприятие 1.

Разработка приказа УФК по Приморскому краю 
«Об утверждении Положения о реализации единой государственной учётной политики»
	Приведение в соответствие учётной политики УФК по Приморскому краю с положениями Инструкции по бюджетному учёту, утверждённой приказом Минфина России от 30.12.2008

	
	Апрель 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	

	Показатель 1.

Подготовка приказа УФК по Приморскому краю 
«Об утверждении Положения о реализации единой государственной учётной политики»


	
	Да
	Апрель 2009 года
	Начальник отдела

финансового 

обеспечения

Е.П. Антонова
	Единая государственная  учётная политика реализовалась в соответствии с приказом УФК по Приморскому краю 
от 02 апреля 2009 года № 98. Основы учётной политики УФК по Приморскому краю соответствуют положениям Инструкции по бюджетному учёту, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 148н


	Задача 5.11. «Представление финансовому органу информации по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований»

	Мероприятие 1.

Соблюдение сроков представления сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований в соответствии с Регламентом
	Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края оперативной  информации по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований

	
	Ежедневно

до 17 часов
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов

О.В. Круглова
	

	Показатель 1.

Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края оперативной сводной информации по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета

	
	Да
	Ежедневно

до 17 часов
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов

О.В. Круглова
	Информация направлялась в установленный срок, в полном объеме

	Показатель 2.

Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края оперативной сводной информации по кассовому обслуживанию исполнения  бюджетов муниципальных образований
	
	Да
	Ежедневно

до 17 часов
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения
 бюджетов

О.В. Круглова
	Информация направлялась в установленный срок, в полном объеме

	Мероприятие 2.

Соблюдение сроков представления ежемесячной сводной информации о кассовых операциях со средствами краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований в соответствии с Регламентом
	Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края ежемесячной информации по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований
	
	Ежемесячно

не позднее

3 рабочего дня, следующего за

отчетным
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов

О.В. Круглова
	

	Показатель 1.

Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края ежемесячной сводной информации по кассовому обслуживанию исполнения краевого бюджета
	
	Да
	Ежемесячно

не позднее

3 рабочего дня, следующего за

отчетным
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов

О.В. Круглова
	Информация направлялась в установленный срок, в полном объеме


	Показатель 2.

Своевременное представление Департаменту финансов Приморского края ежемесячной сводной информации по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов муниципальных образований

	
	Да
	Ежемесячно

не позднее

3 рабочего дня, следующего за

отчетным
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

О.В. Круглова
	Информация направлялась в установленный срок, в полном объеме



	Задача 5.12. «Организация и проведение внутреннего контроля в органах Федерального казначейства по Приморскому краю»

	Мероприятие 1.

Формирование и представление в Управление внутреннего контроля Федерального казначейства ежеквартальной отчетности
	Своевременное, качественное представление ежеквартальной отчетности в Федеральное казначейство

	
	Ежеквартально

не позднее

 10 числа

следующего квартала
	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	

	Показатель 1.

Своевременное направление ежеквартальной отчетности в Федеральное казначейство 
	
	Да
	Ежеквартально

не позднее

 10 числа

следующего квартала

	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	Ежеквартальная отчетность в Федеральное казначейство направлялась в установленный срок, в полном объеме

	Мероприятие 2.

Формирование и представление в Управление внутреннего контроля Федерального казначейства Сведений о нарушениях (недостатках), установленных в деятельности территориального органа Федерального казначейства контрольными и надзорными органами
	Своевременное, качественное представление ежеквартальной отчетности в Федеральное казначейство
	
	В течение 45 дней со дня 

проведения контрольного мероприятия
	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	

	Показатель 1.

Представление в установленные сроки информации в Федеральное казначейство 
	
	Да
	В течение 45 дней со дня 

проведения контрольного мероприятия

	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	Информация направлялась своевременно, в полном объеме

	Мероприятие 3.

Подготовка и направление в Федеральное казначейство Паспорта территориального органа Федерального казначейства по состоянию на 1 июля и 1 января отчетного периода
	Своевременное, качественное представление ежеквартальной отчетности в Федеральное казначейство
	
	Не позднее 30 числа после отчетной даты
	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	

	Показатель 1.

Представление в установленные сроки информации в Федеральное казначейство
	
	Да
	Не позднее 30 числа после отчетной даты
	Начальник отдела

внутреннего контроля

Д.Ю. Юрченко
	Паспорт территориального органа Федерального казначейства по состоянию на 01.07.2009 направлен своевременно

	Задача 5.13. Реализация положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе

	Мероприятие 1.

Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в органах Федерального казначейства по Приморскому краю


	Наличие высококвалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения
	
	В течение года
	Начальник отдела

 кадров

Н.К. Патракеева,

руководители 

отделений

УФК 

по Приморскому краю


	

	Показатель 1.

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в органах Федерального казначейства по Приморскому краю в соответствии с действующим законодательством

	
	Да
	В течение года
	Начальник отдела

 кадров

Н.К. Патракеева,

руководители 

отделений

УФК по Приморскому краю
	Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей гражданской службы в органы Федерального казначейства по Приморскому краю.

	Мероприятие 2.

Организация работы по профессиональной подготовке государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства по Приморскому краю, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке


	Наличие высококвалифи - цированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения
	
	В течение года
	Начальник отдела

 кадров

Н.К. Патракеева,

руководители 

отделений

УФК 

по Приморскому краю


	

	Показатель 1.

Профессиональная подготовка государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства по Приморскому краю, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств
	
	Да
	В течение года
	Начальник отдела

 кадров

Н.К. Патракеева,

руководители 

отделений

УФК 

по Приморскому краю


	Профессиональная подготовка государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства по Приморскому краю их переподготовка, повышение квалификации проводилось в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. 

	Задача 5.14. Осуществление мероприятий в области противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

	Мероприятие 1.

Разработка и утверждение локальных актов, касающихся правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих УФК по Приморскому краю и отделений УФК по Приморскому краю»


	Противодействие коррупции в пределах полномочий органов Федерального казначейства:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции 
(профилактика

коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба

с коррупцией);

- по минимизации и (или)

ликвидации 
последствии 
коррупционных

нарушений
	
	В течение 15 рабочих дней с момента получения

соответствую - щего приказа из Федерального казначейства, если не будут установлены другие сроки
	Начальник отдела

 кадров 

Н.К. Патракеева,

начальники отделов управления (в части, их касающейся),

руководители отделений УФК по Приморскому краю


	

	Показатель 1.

Разработать и утвердить локальные акты, касающиеся правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих УФК по Приморскому краю и отделений УФК по Приморскому краю


	
	Нет
	В течение 15 рабочих дней с момента получения

соответствую щего приказа из Федерального казначейства, если не будут установлены другие сроки

	Начальник отдела

 кадров 

Н.К. Патракеева,

начальники отделов управления (в части, их касающейся),

руководители отделений УФК по Приморскому краю


	Соответствующий приказ из Федерального казначейства не поступал

	Мероприятие 2.

Обеспечение выполнения Плана реализации в органах Федерального казначейства по Приморскому краю Программы противодействия коррупции в Федеральном казначействе на 2008 – 2011 годы, утвержденного приказом управления от 29.10.2008 № 337 (далее – План)


	Противодействие коррупции в пределах полномочий органов Федерального казначейства:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных нарушений
	
	В соответствии

с утвержденным Планом
	В соответствии

с утвержденным 
Планом
	

	Показатель 1.

Фактическое выполнение плана


	
	Да
	В соответствии

с утвержденным Планом
	В соответствии

с утвержденным 
Планом
	Разработан и утвержден приказом управления от 20.02.2009 № 57 Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного служащего УФК по Приморскому краю, руководителей, заместителей руководителя, заместителей руководителя – начальников отделов отделений УФК по Приморскому краю к совершению коррупционных правонарушений (с изменениями). Все сотрудники управления ознакомлены с данным Порядком.

Осуществляется постоянный контроль соблюдения государственными гражданскими служащими установленных законодательством Российской Федерации ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» приказом управления от 16.11.2009 
№ 245-к назначены ответственные лица, уполномоченные проводить проверку достоверности полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению


Использованные условные сокращения:

АС ФК – Автоматизированная система Федерального казначейства;

ВТС – Ведомственная транспортная сеть;

УФК – Управление Федерального казначейства;

ПО – Программное обеспечение;

ППО – Прикладное программное обеспечение;

АРМ – Автоматизированная расчетная машина;

СИО – Система инженерного обеспечения.
